## 시트1
프로젝트 : bentool
프로젝트 팀원 : 조대근, 김세민
구분 | 주요 Task |  | 산출물 | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 2
| 대분류 | 상세 Task |  | 13 ~ 19 | 20 ~ 26 | 27 ~ 2 | 3 ~ 9 | 10 ~ 16 | 17 ~ 23 | 24 ~ 30 | 31 ~ 6 | 7 ~ 13 | 14 ~ 20 | 21 ~ 27
착수 | 사전 작업 | 수행 계획서 작성 | 수행 계획서
|  | WBS 작성 | WBS
환경 구축
|  | 네트워크 구조, 소켓프로그래밍 학습 및 실습 | 학습 내역서 및 소스코드
|  | pcap 학습 | 학습 내역서
|  | 스캔 학습 및 구현 | 학습 내역서 및 소스코드
|  | 스니핑/스푸핑 학습 및 구현 | 학습 내역서 및 소스코드
|  | Wifi 등 추가적 학습 후 재밍등의 툴 구현 | 학습 내역서 및 소스코드
발표 | 발표 준비 | 발표 자료 및 발표 영상 제작 | PPT, 발표 영상
|  | 리허설 발표 | 발표 영상
| 프로젝트 마무리 | 최종 발표 | 최종 발표 자료
종료 | 프로젝트 종료 | 평가 및 시상 | -
|  | 산출물 정리 및 제출 | 프로젝트 산출물